Приложение к приказу

отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

от 07.08.2024 г. № 437

План по реализации профминимума

в общеобразовательных организациях

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2024/25 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные** |
|  | Организация разъяснительной работы с управленческими и школьными командами общеобразовательных организаций, утвержденных приказом министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2023 года № 1289 (далее – образовательные организации), о доступных инструментах для реализации профминимума в рамках урочной деятельности | до 25 августа 2024 года | Отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел образования) |
|  | Реализация рабочей программы курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» | в течение учебного года | Руководители образовательных организаций |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации профминимума | до 09 августа 2024 года | Отдел образования  Руководители образовательных организаций |
|  | Регистрация образовательных организаций в проекте «Билет в будущее» (далее – Проект) через регионального оператора Проекта | до 05 сентября 2024 года | Отдел образования  Руководители образовательных организаций |
|  | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогических работников, задействованных в реализации профминимума | до 05 сентября 2024 года | Отдел образования  Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка локальных нормативных актов по реализации профминимума с назначением ответственных за организацию профминимума (не ниже заместителя директора) | до 30 августа 2024 года | Отдел образования  Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка плана профориентационной работы на 2024/25 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума | до 25 августа 2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Включение в расписание занятий профориентационного урока (1 час, рекомендованный день недели – четверг) в образовательных организациях | до 23 августа 2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Размещение на информационных ресурсах информационно-коммуникационной сети «Интернет» списка программ дополнительного образования (кружков и т.д.), | до 26 августа 2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Утверждение перечня профильных классов и списка обучающихся Образовательных организаций с размещением на официальных информационных ресурсах общеобразовательных организаций | до 16 августа 2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды: кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации, объединениями волонтеров, государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта, СМИ, общественными объединениями, некоммерческими организациями | сентябрь-декабрь 2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Обеспечение посещений обучающимися 6-11 классов образовательных организаций из Перечня профессиональных образовательных организаций с целью участия в профориентационных мероприятиях, экскурсиях и т.д. (по запросу МОУО) | ежеквартально | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация профессиональных проб, включая проект «Билет в будущее» | по согласованию | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период | июнь-август  2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | в течение учебного года | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация работы стажировочных площадок по обмену практиками региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся | в течение учебного года | Отдел образования  Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение тематических онлайн-консультаций для педагогов и родителей по актуальным вопросам реализации профминимума | в течение учебного года | Отдел образования  Руководители образовательных организаций |
|  | Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профминимума |  | Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайтах общеобразовательных организаций | сентябрь 2024 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Освещение мероприятий по реализации профминимума на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях | в течение учебного года | Руководители образовательных организаций |